## Slide 1: پروژه های شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه لنجان
مطالعات مرحله سوم پروژه های شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه لنجان
تاريخ تهيه : 1392/11/27

## Slide 2
مطالعات مرحله سوم پروژه های شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه لنجان
فهرست مطالب :
بخش اول: نمای کلی پروژه
بخش دوم: مشخصات کلی پروژه
بخش سوم: وضعیت پیشرفت فیزیکی، ریالی پروژه ها
بخش چهارم: تصاویر پروژه

## Slide 3
مطالعات مرحله سوم پروژه های شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه لنجان
بخش اول:
نمای کلی از پروژه

## Slide 5
مطالعات مرحله سوم پروژه های شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه لنجان
بخش دوم:
مشخصات كلي پروژه

## Slide 6
مطالعات مرحله سوم پروژه های شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه لنجان
محل پروژه :
استان اصفهان (منطقه لنجان)
عوامل پروژه :
كارفرما : شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
مشاور : مهندسين مشاور پارس جوياب
پيمانکاران:امید حفار، تیام نگین سپاهان، آریا بتن سپاهان، سیماب دژ، مهاب دژ اسپادانا و کانال دژ سپاهان

## Slide 7
مطالعات مرحله سوم پروژه های شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه لنجان
نام شهر | طول شبکه فعلی (KM) | طول شبکه باقیمانده (KM) | اعتبار پیش بینی جهت اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب و تصفیه خانه (میلیارد ریال)
زرین شهر | 67 | 79 | 276
چمگردان | 22 | 16 | 
زاینده رود | 0 | 51 | 135
سده لنجان | 2 | 45 | 301
ورنامخواست | 4 | 53 | 
مجموع | 95 | 244 | 712
مشخصات کلی پروژه شبکه های جمع آوری فاضلاب منطقه لنجان:
مشخصات و مبانی پروژه طرح فاضلاب لنجان | مقدار
دوره طرح (سال) | 35 سال
مدت زمان اجرا (سال) | 3 سال
سال اتمام اجرای طرح | 1395
جمعیت سال افق طرح (1415) (نفر) | 153000
سرانه کل فاضلاب (L/d-c) | 165
قدر السهم دبی انتهای طرح (l/s) | 230

## Slide 8
مطالعات مرحله سوم پروژه های شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه لنجان
رديف | نام پيمانكار | نام منطقه | مبلغ اوليه پيمان (ريال) | مدت اوليه پيمان(ماه) | طول لوله گذاری پیمان (متر) | طول لوله گذاری در این ماه (متر) | طول لوله گذاری تاکنون (متر) | درصد پیشرفت فیزیکی کلی | درصد پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده کلی | طول لوله گذاری پیش بینی شده تجمعی تا این ماه (متر) | میزان درصد عقب ماندگی
1 | امید حفار | زرین شهر | 2.965.669.500 | 9 | 4894 | 414 | 2860 | 58/43 | 100 | 4894 | 41/57
2 | تیام نگین سپاهان | زرین شهر | 2.836.611.615 | 9 | 4377 | 108 | 2344 | 53/55 | 100 | 4377 | -
3 | آریا بتن سپاهان | زرین شهر | 11.920.283.093 | 12 | 14878 | 650 | 2650 | 17/81 | 32/46 | 4830 | 14/65
4 | سیماب دژ | زرین شهر | 12.948.117.907 | 10 | 11993 | 1550 | 2700 | 22/51 | 36/73 | 4406 | 14/22
5 | تیام نگین سپاهان | زرین شهر | 14.069.704.797 | 10 | 11982 | 670 | 1320 | 11/02 | 26 | 3125 | 14/98
6 | آریا بتن سپاهان | چمگردان | 8.391.913.266 | 9 | 8963 | 820 | 1150 | 12/83 | 49/43 | 4440 | 36/6
7 | آریا بتن سپاهان | ورنامخواست | 11.400.457.078 | 12 | 13821 | 1150 | 1500 | 10/85 | 28 | 3870 | 17/42
8 | مهاب دژ اسپادانا | زاینده رود | 11.082.430.358 | 10 | 10968 | 1600 | 2300 | 21 | 40 | 4387 | 19
9 | کانال دژ سپاهان | سده لنجان | 10.597.748.010 | 10 | 11672 | - | - | - | - | - | -
جمع |  |  | 86.212.935.624 | - | 93548 | 6962 | 16824 | - | - | 34329 | 
خلاصه وضعيت کارکرد قرارداد هاي انتخاب پیمانکاران طرح شبكه جمع آوري فاضلاب منطقه لنجان:

## Slide 9
مطالعات مرحله سوم پروژه های شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه لنجان
مشخصات پیمانکاران پروژه شبکه فاضلاب منطقه لنجان:
رديف | عنوان پروژه | نام پيمانكار | طول لوله گذاری پیمان (متر) | مبلغ اوليه پيمان (ريال) | طول لوله گذاری تا کنون (متر) | درصد پیشرفت فیزیکی | تاريخ تحويل زمين | مدت اوليه پيمان(ماه) | توضیحات
1 | پروژه شبکه جمع آوری فاضلاب زرین شهر (قسمت دوم) | شرکت امید حفار | 4894 | 2.965.669.500 | 2860 | 58/43 | 92/02/01 | 9 | در حال اجرا
2 | پروژه شبکه جمع آوری فاضلاب زرین شهر (قسمت سوم) | شرکت تیام نگین سپاهان | 4377 | 2.836.611.615 | 2344 | 53/55 | 91/12/16 | 9 | اتمام قرارداد
3 | عملیات اجرایی لوله گذاری فاضلاب قسمتی از زرین شهر | شرکت آریا بتن سپاهان | 14878 | 11.920.283.093 | 2650 | 17/81 | 92/07/15 | 12 | در حال اجرا
4 | عملیات اجرایی لوله گذاری فاضلاب شهر چمگردان | شرکت آریا بتن سپاهان | 8963 | 8.391.913.266 | 1150 | 12/83 | 92/07/15 | 9 | در حال اجرا
5 | عملیات اجرایی لوله گذاری فاضلاب قسمت سوم ورنامخواست | شرکت آریا بتن سپاهان | 13821 | 11.400.457.078 | 1500 | 10/85 | 92/07/28 | 12 | در حال اجرا
6 | عملیات اجرایی قسمتی از شبکه جمع آوری فاضلاب زرین شهر (ناحیه جنوبی محله سجاد) | شرکت تیام نگین سپاهان | 11982 | 14.069.704.797 | 1320 | 11/02 | 92/07/14 | 10 | در حال اجرا
7 | عملیات اجرایی قسمتی از شبکه جمع آوری فاضلاب زرین شهر (ناحیه شمالی محله سجاد) | شرکت سیماب دژ | 11993 | 12.947.117.907 | 2700 | 22/51 | 92/07/28 | 10 | در حال اجرا
8 | عملیات اجرایی شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب شهر زاینده رود محله بیستجان و باباشیخعلی | شرکت مهاب دژ اسپادانا | 10968 | 11.082.430.358 | 2300 | 21 | 92/07/30 | 10 | در حال اجرا
9 | عملیات اجرایی شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب شهر سده لنجان | شرکت کانال دژ سپاهان | 11672 | 10.597.748.010 | - | - | 92/10/24 | 10 | در حال اجرا
جمع |  |  | 93548 | 86.212.935.624 | 16824 |  |  |  | 

## Slide 10
ردیف | محل | طول پروفیل (Km) | مبلغ برآورد (ريال) | وضعیت تهیه اسناد مناقصه |  |  | ملاحظات
 |  |  |  | در مرحله تهیه برآورد | در مرحله تامین اعتبار | در مرحله انجام مناقصه | 
1 | چمگردان | 0/5 | 2.941.351.712 |  |  |  | در شرف ابلاغ قرارداد
2 | سده لنجان | 5/58 | 5.942.794.875 |  |  |  | 
3 | سده لنجان | 5/55 | 5.804.993.086 |  |  |  | 
4 | چمگردان | 4/84 | 5.020.320.976 |  |  |  | 
5 | ورنامخواست | 5/83 | 5.067.567.249 |  |  |  | 
6 | ورنامخواست | 6/87 | 6.022.514.454 |  |  |  | 
جمع کل |  | 29/17 |  |  |  |  | 
مطالعات مرحله سوم پروژه های شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه لنجان
تهیه اسناد مناقصه منطقه لنجان و کارهای در دست اقدام

## Slide 11
مطالعات مرحله سوم پروژه های شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه لنجان
طول پروفیل های مورد نیاز شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه لنجان:
ردیف | منطقه | طول کل پروفیل مورد نیاز (km) | طول پروفیلهای آماده شده (km) | طول پروفیل های باقیمانده (km)
1 | زرین شهر | 79 | 48 | 31
2 | ورنامخواست | 53 | 53 | -
3 | چمگردان | 16 | 16 | -
4 | سده لنجان | 45 | 23 | 22
5 | زاینده رود | 51 | 11 | 40
جمع |  | 244 | 151 | 93

## Slide 12
مطالعات مرحله سوم پروژه های شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه لنجان
بخش سوم:
وضعیت پیشرفت فیزیکی، ریالی پروژه ها

## Slide 13
ردیف | نام پروژه | نام پیمانکار | مبلغ پیمان | آخرین صورت وضعیت |  | درصد پیشرفت ریالی | آخرین تعدیل |  | جمع کل | پیشرفت فیزیکی | توضیحات
 |  |  |  | مبلغ | شماره |  | مبلغ | شماره |  |  | 
1 | پروژه شبکه جمع آوری فاضلاب زرین شهر (قسمت دوم) | شرکت امید حفار | 2.965.669.500 | - | - | - | - | - | - | 58/43 | در حال اجرا
2 | پروژه شبکه جمع آوری فاضلاب زرین شهر (قسمت سوم) | شرکت تیام نگین سپاهان | 2.836.611.615 | 2.386.692.021 | 4 | 84/14 | - | - | 2.386.692.021 | 53/55 | اتمام قرارداد
3 | عملیات اجرایی لوله گذاری فاضلاب قسمتی از زرین شهر | شرکت آریا بتن سپاهان | 11.920.283.093 | - | - | - | - | - | - | 17/81 | در حال اجرا
4 | عملیات اجرایی لوله گذاری فاضلاب شهر چمگردان | شرکت آریا بتن سپاهان | 8.391.913.266 | - | - | - | - | - | - | 12/83 | در حال اجرا
5 | عملیات اجرایی لوله گذاری فاضلاب قسمت سوم ورنامخواست | شرکت آریا بتن سپاهان | 11.400.457.078 | - | - | - | - | - | - | 10/85 | در حال اجرا
6 | عملیات اجرایی قسمتی از شبکه جمع آوری فاضلاب زرین شهر (ناحیه جنوبی محله سجاد) | شرکت تیام نگین سپاهان | 14.069.704.797 | 1.114.002.490 | 1 | 7/92 | - | - | 1.114.002.490 | 11/02 | در حال اجرا
7 | عملیات اجرایی قسمتی از شبکه جمع آوری فاضلاب زرین شهر (ناحیه شمالی محله سجاد) | شرکت سیماب دژ | 12.947.117.907 | 1.277.851.959 | 1 | 9/87 | - | - | 1.277.851.959 | 22/51 | در حال اجرا
8 | عملیات اجرایی شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب شهر زاینده رود محله بیستجان و باباشیخعلی | شرکت مهاب دژ اسپادانا | 11.082.430.358 | - | - | - | - | - | - | 21 | در حال اجرا
9 | عملیات اجرایی شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب شهر سده لنجان | شرکت کانال دژ سپاهان | 10.597.748.010 | - | - | - | - | - | - | - | در حال اجرا
جمع |  |  | 86.212.935.624 | 4.778.546.470 |  | - | - |  |  |  | 

## Slide 14
پیشرفت فیزیکی کل پروژه طرح فاضلاب منطقه لنجان:
مطالعات مرحله سوم پروژه های شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه لنجان
طول کل شبکه طرح فاضلاب منطقه لنجان | طول کل پیمان ها | طول کل اجرا شده شبکه | پیشرفت فیزیکی نسبت به پیمانهای منعقد شده | پیشرفت فیزیکی نسبت به کل طرح فاضلاب منطقه لنجان
244 KM | 93/55 KM | 16/82 KM | 18% | 6/89 %
علل تاخیر پروژه شبکه ها تا کنون
وجود تاسیسات زیر بنایی فراوان که فاقد ازبیلت می باشد مخصوصا لوله های گاز
برخورد با فاضلاب های سنتی
سختی جنس زمین
و جود تراز آبهای زیر زمینی
وجود معارضین
عدم مدیریت صحیح از سوی بعضی از پیمانکاران
شرایط بد آب و هوایی و بار برف و یخبندان

## Slide 15
مطالعات مرحله سوم پروژه های شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه لنجان
بخش چهارم:
تصاویر پروژه

## Slide 16
مطالعات مرحله سوم پروژه های شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه لنجان
عملیات حفاری ترانشه در زیر تراز آب
عملیات حفاری ترانشه

## Slide 17
مطالعات مرحله سوم پروژه های شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه لنجان
اجرای ایمنی در محوطه کارگاه
عملیات حفاری در نقب

## Slide 18
مطالعات مرحله سوم پروژه های شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه لنجان
عملیات منهول سازی در ترانشه
عملیات برش آسفالت

## Slide 19
مطالعات مرحله سوم پروژه های شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه لنجان
اجراي عمليات حفاري ترانشه زير تراز آب زيرزميني
اجراي عمليات حفاري ترانشه در زیر تراز آب زيرزميني و ريزش ترانشه

## Slide 20
مطالعات مرحله سوم پروژه های شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه لنجان
هدايت آب هاي سطحي در حین عملیات اجرایی
عمليات حفاري نقب و برخورد با تاسیسات و چاه های فاضلاب سنتی

## Slide 21
مطالعات مرحله سوم پروژه های شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه لنجان
اجراي عمليات منهول سازي درجا
رعایت نکات ایمنی

## Slide 22
مطالعات مرحله سوم پروژه های شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه لنجان
عمليات لوله گذاري در ترانشه
عمليات پرسازي ترانشه و غرقاب نمودن

## Slide 23
مطالعات مرحله سوم پروژه های شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه لنجان
اجرای عملیات حفاری نقب و برخورد با چاه فاضلاب سنتی
برخورد با تاسیسات زیربنایی